## отчет
Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Кузёмкинское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2020-2022 годы»
за 1 квартал 2020 года
№ п/п | Наименования мероприятия | Источники финансирования | за январь – март 2020 года |  |  |  | Пояснения
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма № 1: Развитие жилищного хозяйства МО "Кузёмкинское сельское поселение"
Мероприятия: Мероприятия в области жилищного хозяйства муцниципального образования:
1 | Мероприятия по содержанию жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности | Итого: | 446.2 | 279.9 | 279.9 | 63
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 446.2 | 279.9 | 279.9 | 63
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого: | 166.2 | 0 | 0 | 0 | В связи с несвоевременным документов для рассчетов.
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 166.2 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома № 29 д.Кейкино | Итого: | 280 | 279.9 | 279.9 | 100
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 280 | 279.9 | 279.9 | 100
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 2: Развитие коммунального хозяйства МО "Кузёмкинское сельское поселение"
Мероприятия: Мероприятия в области коммунального хозяйства муцниципального образования:
2 | Мероприятия по ремонту объектов коммунального хозяйства | Итого: | 1948.2 | 1759.2 | 1759.2 | 0
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 189 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Поставка и монтаж водогрейного котла КВГМ-2,0 | Итого: | 1759.2 | 1759.2 | 1759.2 | 90 | Расходы произведены "по факту" на основании актов выполненных работ.
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 1759.2 | 1759.2 | 1759.2 | 90
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 3: Развитие благоустройства МО "Кузёмкинское сельское поселение"
Мероприятия: Мероприятия по повышению благоустроенности муцниципального образования:
3 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения, а также мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | Итого: | 5715 | 1267.9 | 1267.9 | 22
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 5715 | 1267.9 | 1267.9 | 22
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Содержание уличного освещения, приобретение светодиодных светильников | Итого: | 4700 | 994.3 | 994.3 | 21 | Расходы произведены "по факту" на основании актов выполненных работ.
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 4700 | 994.3 | 994.3 | 21
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Уборка территории муниципального образования в т.ч. вывоз несанкционированных свалок | Итого: | 1015 | 273.6 | 273.6 | 27 | Расходы произведены "по факту" на основании актов выполненных работ.
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 1015 | 273.6 | 273.6 | 27
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
x | Всего по муниципальной программе | Итого: | 6350.2 | 1547.8 | 1547.8 | 40 | x
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 6350.2 | 1547.8 | 1547.8 | 40
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации |  |  | С.А. Демченко
Исп: А.О. Мельникова Тел.8 (81375) 68-447

## оценка
Оценка результатов реализации муниципальной программы муниципального образования "Кузёмкинское сельское поселение" «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Кузёмкинское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2020-2022 годы»
за 1 квартал 2020г.
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еденица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2020 года
|  | Бюджет муниципального образования | Другие источники | Бюджет муниципального образования | Другие источники
1 | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 166.2 | 0 | 0 | 0 | Ремонт многоквартирных домов | дома | 0 | 8 | 0
|  | 280 | 0 | 279.9 | 0 | капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома № 29 д.Кейкино | м.кв. | 0 | 213780 | 0
2 | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО "Кузёмкинское сельское поселение" | 1948.2 | 0 | 1759.2 | 0 | Поставка и монтаж водогрейного котла КВГМ-2,0 | шт. | 0 | 1 | 1
3 | Создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории МО "Кузёмкинское сельское поселение" | 1000 | 0 | 68.3 | 0 | Ремонт объектов уличного освещения | шт. | 0 | 124 | 11
|  | 200 | 0 | 47.9 | 0 | Приобретение лампочек для уличного освещения | шт. | 0 | 50 | 17
|  | 3500 | 0 | 878.1 | 0 | Услуги Электроэнергия уличного освещения | квт.ч | 0 | 244552 | 60074
|  | 565 | 0 | 273.6 | 0 | Уборка территории муниципального образования | нас.пункт | 0 | 1 | 1
|  | 450 | 0 | 0 | 0 | Вывоз несанкционированных свалок | куб.м. | 0 | 60 | 0
x | Итого: | 8109.4 | 0 | 3307 | 0 | x | x | 0 | 458576 | 60104
Глава администрации |  |  | С.А.Демченко
Исп: А.О. Мельникова Тел.8 (81375) 68-447