**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.05.2020 № 63

Об утверждении Плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» «О бюджете МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденном решением Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» от 30.09.2019 года № 11 администрация

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План-графикподготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» «О бюджете МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Специалистам администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» обеспечить своевременное и качественное предоставление в комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» информации для формирования проекта бюджета, исполнение графика подготовки материалов.

3. Контроль за ходом подготовки проекта бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Кузёмкинское сельское поселение» Демченко С.А.

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации МО

«Кузёмкинское сельское поселение»

 **от 29.05.2020 г. № 63**

 (приложение)

**План-график**

подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» «О бюджете МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление уточненного перечня муниципальных программ МО «Кузёмкинское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | До 30.08.2020 года | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 2 | Предложение по внесению изменений (в случае необходимости) в перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО «Кузёмкинское сельское поселение» в качестве основных видов деятельности | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | До 30.08.2020 года | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 3 | Проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование 2021» (в том числе открытие версии «Бюджет 2022-2023» и перегрузка в «АЦК-Планирование 2021» справочников) | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | Устанавливается комитетом финансов по отдельному графику после подключения к централизованной системе | - |
| 4 | Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | Устанавливается комитетом финансов по отдельному графику | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 5 | Предоставление обоснований бюджетных ассигнований и расчетов по формам, утвержденным Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований сельских поселений, формирование и исполнение бюджетов которых осуществляется комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период и Пояснительной записки к расчетам и обоснованиям | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 6 | Предоставление расчетов нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 7 | Подготовка нормативно-правового акта об утверждении стоимости муниципальных услуг (работ), включенных в перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО «Кузёмкинское сельское поселение» в качестве основных видов деятельности | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 8 | Прогнозные показатели доходов бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по каждому администрируемому доходному источнику с пояснительной запиской  | Главные администраторы доходов | до 07.09.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 9 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | до 07.09.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 10 | Проект программы (план) приватизации имущества МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 11 | Проект адресной инвестиционной программы МО «Кузёмкинское сельское поселение» с приложением расчетов и решений администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 12 | Свод лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 13 | Прогноз тарифов на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение на 2021-2023 годы в разрезе поставщиков услуг | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 14 | Предварительные планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (включая подробную расшифровку перечня планируемых закупок) | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 30.08.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 15 | Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Кузёмкинское сельское поселение» за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 18.09.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 16 | Прогноз социально-экономического развития МО «Кузёмкинское сельское поселение» на очередной 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 18.09.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 17 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | до 18.09.2020 | - |
| 18 | Формирование прогноза доходов бюджета поселения на 2021-2023 годы в разрезе доходных источников в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО «Кузёмкинское сельское поселение» | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | до 18.09.2020 | - |
| 19 | Прогноз ожидаемого исполнения смет расходов за 2020 год в разрезе КБК по подведомственным учреждениям (при наличии) | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | до 18.09.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 20 | Расшифровка ожидаемой кредиторской задолженности и дебиторской задолженности в разрезе подведомственных казенных учреждений (при наличии) по состоянию на 01 января 2020 года | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | не позднее 30.09.2020 | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 21 | Согласование бюджетных заявок  | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |  не позднее 10.10.2020 | Глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» |
| 22 | Уточненные планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (включая подробную расшифровку перечня планируемых закупок) | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение» | В течение пяти дней после проведения согласования бюджетных заявок | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 23 | Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (для рассмотрения и утверждения) | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | не позднее 02.11.2020 | Глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» |
| 24 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с расчетами  | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | не позднее 10.11.2020 | Глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» |
| 25 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» за 2020 год | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | не позднее 10.11.2020 | Глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» |
| 26 | Формирование проекта решения о бюджете МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (для рассмотрения и одобрения) | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | не позднее 10.11.2020 | Глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» |
| 27 | Формирование полного комплекта документов проекта бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» | не позднее 12.11.2020 | Глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» |
| 28 | Принятие решения о внесении проекта решения о бюджете МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение | до 15.11.2020 |  |
| 29 | Направление проекта решения о бюджете МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» | Глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» | не позднее 15.11.2020 | Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» |
| 30 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение | в соответствии со сроками, утвержденными Порядком проведения публичных слушаний |  |